PLAN DE TRABAJO

SAFAR: Plataforma Logística Integral

Movilidad VIP & Transporte de Carga

| Estándar | ISO/IEC/IEEE 12207:2017 |
| --- | --- |
| Responsable | Senior Full-Stack Developer |
| Fecha de Inicio | 2 de marzo de 2026 |
| Duración Total | 12 semanas (3 meses) |

# Descripción Ejecutiva

SAFAR es una plataforma logística integral diseñada para revolucionar el sector de transporte en Chihuahua, México. El sistema integra servicios de movilidad VIP basada en suscripciones con un módulo especializado de transporte de carga voluminosa y pesada.

El proyecto se distingue por su enfoque innovador en tres áreas clave:

- Modelo de Negocio Flexible: Suscripción recurrente para servicios VIP con integración de pagos mediante Stripe.

- Tecnología Geoespacial Avanzada: Algoritmo de proximidad basado en hexágonos H3 para garantizar disponibilidad de conductores en tiempo real.

- Sistema de Control de Calidad: Flujo de trabajo especializado para el equipo de limpieza con validación de estado de unidades.

# Objetivos del Proyecto

## Objetivo Principal

Desarrollar e implementar una plataforma SaaS (Software as a Service) completa que permita gestionar operaciones de transporte VIP y cargo con máxima eficiencia, seguridad y escalabilidad.

## Objetivos Secundarios

- Crear un sistema de autenticación robusto con roles diferenciados (Admin, Operator, Employee, Cleaning, Development).

- Implementar una API REST/GraphQL de alto rendimiento y escalable.

- Garantizar cero cancelaciones mediante algoritmo de asignación de conductores de respaldo.

- Desarrollar aplicaciones móviles nativas para iOS y Android con o sin requerir hardware Apple físico (servicios en nube).

- Optimizar el cálculo de capacidad de vehículos para transporte de carga.

# Alcance del Proyecto

## Funcionalidades Incluidas

### Módulo de Movilidad VIP

- Suscripción mensual o anual con precios fijos.

- Asignación de conductores favoritos personalizables.

- Geolocalización en tiempo real del vehículo y conductor.

- Historial de viajes y calificaciones.

- Notificaciones por push y email.

### Módulo SAFAR Cargo

- Cálculo automático de capacidad basado en dimensiones del objeto.

- Asignación inteligente de vehículos según peso y volumen.

- Presupuesto en tiempo real.

- Seguimiento de entregas con actualización de estado.

### Sistema de Respaldo y Disponibilidad

- Algoritmo de proximidad basado en hexágonos H3.

- Asignación automática de conductor respaldo si el principal está ocupado.

- Garantía de cero cancelaciones por falta de disponibilidad.

### Sistema de Calidad (QA/Cleaning)

- Dashboard para equipo de limpieza.

- Validación de estado de vehículos (bloqueado/desbloqueado).

- Registro de inspecciones y mantenimiento.

- Alertas de cumplimiento de estándares de limpieza.

## Tecnologías

- Backend: Node.js/Express o Python/FastAPI

- Base de Datos: PostgreSQL con extensiones geoespaciales (PostGIS) o MySQL

- Autenticación: OAuth2 / JWT

- Pagos: Stripe Billing API

- Mapas: Google Maps SDK / Mapbox

- Mobile: Flutter o React Native (compilación en nube)

- CI/CD: GitHub Actions / Codemagic

## Limitaciones

- No hay computadora Mac física propia para la empresa. Se utilizarán servicios de compilación en nube (Codemagic, MacinCloud) (Aumenta el costo conforme su uso).

- Infraestructura de pruebas: BrowserStack o AWS Device Farm para pruebas en iPhones reales (costo por prueba).

- Alcance: MVP 1.0. Funcionalidades avanzadas en iteraciones futuras.

# Plan de Trabajo y Cronograma

Duración total: 12 semanas. Metodología: ISO/IEC/IEEE 12207:2017

## Fase 1: Arquitectura y Base de Datos (Semanas 1-2)

Objetivo: Cimientos técnicos con arquitectura escalable y base de datos geoespacial.

- Diseño de esquema SQL - Tablas para usuarios, vehículos, viajes, suscripciones, pagos, roles.

- Índices geoespaciales – PostGIS o MySQL con H3/S2 para búsquedas O(log n).

- Configuración RBAC - roles con permisos granulares.

- Seguridad - JWT, refresh tokens, revocación de sesiones.

- Documentación - Schema SQL y diagramas ER.

## Fase 2: Backend y Pasarela de Pagos (Semanas 3-5)

Objetivo: Lógica de negocio con APIs robustas e integración de pagos recurrentes.

- Desarrollo de API REST - Endpoints para autenticación, usuarios, viajes, vehículos, suscripciones.

- GraphQL opcional - Esquema para clientes móviles (reducción de payload).

- Integración Stripe Billing - Productos, planes, webhooks para eventos de pago.

- Webhooks de control - Bloqueo automático si el pago falla.

- Tasa de cambio dinámica - Integración con API de tasas MXN/USD.

- Logging y monitoreo - Winston para registrar transacciones.

## Fase 3: Desarrollo Móvil (Semanas 6-10)

Objetivo: Apps iOS/Android con o sin Mac físico. Recomendado: Flutter.

Compilación en Nube:

- Codemagic: Extrae código de GitHub, compila en servidores Mac, genera .ipa para TestFlight.

- GitHub Actions: CI/CD para Android (.apk/.aab).

- Pruebas: BrowserStack para acceso a iPhones reales en nube.

- UI/UX Design - Prototipos Figma (6 pantallas MVP por app).

- Integración de APIs - Conexión a backend con manejo de errores.

- Geolocalización - Google Maps + Google Location Services.

- Autenticación - Login biométrico + contraseña. Almacenamiento seguro de tokens.

- Notificaciones Push - Firebase Cloud Messaging.

- Compilación en Codemagic - Workflow YAML. Firma automática de certificados iOS.

- Pruebas - 30+ casos en BrowserStack (iOS 14+, Android 11+).

## Fase 4: Algoritmos de Despacho (Semanas 11-12)

Objetivo: Enrutamiento y asignación de conductores con garantía de cero cancelaciones.

- Integración de Mapas - Google Maps SDK / Mapbox.

- Algoritmo H3 - Hexágonos resolución 11. Búsqueda de conductores en adyacentes.

- Ruta propuesta - Cliente elige A-B; algoritmo sugiere ruta óptima.

- Asignación Respaldo - Si conductor no acepta en 30s, asigna automáticamente de hexágono adyacente.

- Estimador tiempo/precio - Cálculo dinámico por distancia y tráfico.

- Pruebas de carga - Simulación de 100+ solicitudes concurrentes.

# Recursos Requeridos

## Equipamiento

- Computadora Personal: macOS y/o Windows (para desarrollo local) - ✓ YA DISPONIBLE (Windows falta Mac)

- iPhone personal para pruebas (opcional pero recomendado) – NO DISPONIBLE

- Acceso a servicios en nube (Codemagic, BrowserStack, AWS Device Farm) – SIN APROBAR (*Si se opta por no usar hardware fisico, es decir, una Mac exclusiva para el proyecto, se utilizaria el servicio en la nube que genera costo dependiendo del uso)

## Herramientas de Software

- Git / GitHub para control de versiones

- IDE: VS Code, Antigravity, Xcode (via Codemagic), Android Studio

- Figma para diseño de prototipos

- Postman o Insomnia para pruebas de API

- Docker para containerización

## Servicios Externos (Costo Aproximado)

| Servicio | Costo Mensual (USD) |
| --- | --- |
| Codemagic | $50-100 |
| BrowserStack | $99-199 |
| Stripe | Comisión 2.9% + $0.30 (*No genera costo) |
| Google Maps API | $7-50 |
| Firebase Hosting | $0-25 (*opcional) |

# Estimación de Costo de Desarrollo

Cotización basada en costo de oportunidad de Fullstack Developer (tarifa mercado: $150/hora USD).

| Componente | Horas | Costo USD |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura & BD | 40 | $6,000 |
| Backend & Stripe | 80 | $12,000 |
| App Móvil iOS/Android | 160 | $24,000 |
| Algoritmos & H3 | 40 | $6,000 |
| TOTAL | 320 hrs | $48,000 |

Nota: El costo de servicios externos (Codemagic, BrowserStack, Stripe) se estima en $200-300/mes durante los 3 meses de desarrollo = $600-900 adicionales. Costo total estimado: $48,600 - $48,900 USD

# Hitos y Entregas

| Hito | Semana | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 2 | BD + Schema SQL completo | ✓ |
| M2 | 5 | API REST + Stripe integrado | - |
| M3 | 10 | Apps iOS/Android en TestFlight | - |
| M4 | 12 | MVP 1.0 lanzado | - |

# Identificación de Riesgos

## Riesgo 1: Compilación iOS sin Mac

Probabilidad: Baja. Impacto: Alto.

Mitigación: Uso de Codemagic (servicio con 99.9% uptime). Plan B: MacinCloud para acceso remoto a Mac. El uso de plataformas Cloud esta sujeto a los costos por plan, o por uso dependiendo del proveedor, simepre se recomienda tener hardware propio.

## Riesgo 2: Complejidad del algoritmo H3

Probabilidad: Media. Impacto: Medio.

Mitigación: Pruebas exhaustivas. Consulta de documentación H3. Alternativa: usar PostGIS con ST_DWithin. Es el punto que requerira de mas pruebas en tiempo real, puede que la complejidad computacional, si no es manejada correctamente, atrase el desarrollo de del modelo de negocios

## Riesgo 3: Cambios en API de Stripe

Probabilidad: Baja. Impacto: Medio.

Mitigación: Usar versión estable de Stripe API. Mantener documentación actualizada.

# Conclusiones y Próximos Pasos

SAFAR representa una oportunidad de negocio única en el mercado mexicano de transporte. Este plan de trabajo detallado proporciona una hoja de ruta clara para desarrollar una plataforma MVP funcional en 12 semanas, con costo estimado de $48,600 USD en desarrollo.

Los próximos pasos recomendados son:

- Confirmación de presupuesto, del uso del equipo y disponibilidad de tiempo

- Setup de infraestructura (GitHub, Codemagic, Xcode en Mac para prueba, PostgreSQL o MySQL)

- Kick-off de Fase 1 (Arquitectura y BD)

- Reuniones semanales de seguimiento